## Cronograma
Cronograma
Este documento es propiedad de Alsuper®. Fue elaborado por la Oficina de proyectos, establecida en la Gerencia de Sistemas. El documento es denominado como formato de “Cronograma de Proyecto”. Su uso debe ser a partir de la generación de la plantilla que la Oficina de Proyectos puso a disposición. Los títulos de cada dato requerido y formato establecido no pueden ser modificados sin previa autorización del líder de la Oficina de proyectos.
Proyecto: | Gestor Documental Inteligente
Fecha de Inicio: | 2026-05-15
Elaborado por: | LUIS HERNANDEZ MARCO FUENTES AGUIRRE
[14 empty] | Alsuper |  |  |  | Proveedor
[7 empty] | Porcentaje general de avance | 52.9% | 26.67%
No. | Etapa / Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin compromiso | Fecha inicio real | Fecha fin real | Comentarios por entregas fuera de cronograma | Porcentaje de avance | Días estimados | Días transcurridos entre la actividad | time axis 2026-05-14 to 2027-03-04
1 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-14 | 2026-08-18 | 2026-05-15 | 2026-08-28 |  | 100% | 96 | 105
1.1 | Caso de Negocio (BC) | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-08-28 |  | 100% | 7 | 106
1.1.1 | Levantamiento inicial de necesidades operativas y beneficios esperados | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 100% | 0 | 0
1.1.2 | Estimación de volumetría documental y cálculo de ahorro de horas-hombre | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 |  | 100% | 11 | 11
1.1.3 | Presentación proyecto BC con dirección | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Se recorrio la junta | 100% | 0 | 0
1.1.4 | G1: Autorización directiva de inicio de la iniciativa | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 100% | 0 | 0
2 | FASE 2: AUTORIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN |  | 2026-08-28 | 2026-10-05 |  |  |  | 13.33% | 38 | 43
2.1 | Actas de Proyecto | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-08-28 | 2026-10-05 |  |  | A petición de Leopoldo se dividirá el proyecto para presentarlo de forma individual por módulo | 13.33% | 38 | 43
2.1.1 | Elaboración de las Actas de Proyecto de cada módulo | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-08-28 | 2026-09-21 | 2026-09-14 |  |  | 40% | 24 | 43
2.1.2 | Estructuración y firmas de las Actas de Proyecto | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-09-21 | 2026-10-09 |  |  |  | 0% | 18
2.1.3 | G2: Solicitud y autorización de presupuesto operativo para servicios AWS | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-09-30 | 2026-10-05 |  |  |  | 0% | 5
3 | FASE 3: DISCOVERY Y DEFINICIÓN (Primer bloque) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1 | Análisis Documental y Requerimientos Detallados (BRD) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1.1 | Recolección de muestras documentales reales o anonimizadas (50 por tipo) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1.2 | Mapeo de diccionarios de datos actuales por sistema (CEDIS, ERP, Portal, Promocontrol) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1.3 | Elaboración de cuadros comparativos de datos (Documento físico vs Tabla vs Extracción) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1.4 | Definición de reglas de validación y estructura JSON para motor dinámico | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1.5 | Documentación de requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad (BRD) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.1.6 | Revisión y firma de documento BRD detallado con stakeholders | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14
3.2 | Planeación del Proyecto | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 0% | 15 | 14
3.2.1 | Estimación detallada de tiempos y esfuerzos para módulos de desarrollo | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 0% | 15 | 14
3.2.2 | Estructuración de cronograma base e hitos de entrega | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 0% | 15 | 14
3.2.3 | G3: Aprobación del alcance técnico final (Sign-off) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 0% | 15 | 14
4 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2027-02-23 | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  | 64% | 211 | 37
4.1 | Construcción del Núcleo y API (Entrega 1 - MVP) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  | 100% | 37 | 37
4.1.1 | Configuración de infraestructura base en AWS (Ambiente de desarrollo aislado) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  | 100% | 4 | 3
4.1.2 | Desarrollo de API REST para ingesta de documentos (Modalidad Inline y URLs prefirmadas de S3) | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100% | 2 | 0
4.1.3 | Implementación de seguridad base (Validación de API Keys y protección contra tráfico no autorizado) | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 100% | 0 | 0
4.1.4 | Desarrollo de motor de clasificación automática mediante IA (Amazon Bedrock) y segmentación de PDFs | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  | 100% | 39 | 37
4.1.5 | Configuración de catálogo de validación dinámica en base de datos (DynamoDB Hot reload) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100% | 3 | 0
4.1.6 | Implementación de sistema de notificaciones de estados resolutivos (Amazon EventBridge) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 100% | 0 | 0
4.1.7 | Desarrollo de herramienta de línea de comandos (CLI) para pruebas de procesamiento local | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2026-08-28 |  | 100% | 3 | 23
4.2 | Desarrollo de Extracción Base: Pedimentos (Entrega 1 - MVP) | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 2026-08-26 | 2026-09-02 |  | 100% | 9 | 7
4.2.1 | Recolección de documentos y mapeo de pedimento sistema vs documento | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-01 |  | 100% | 2 | -2
4.2.2 | Entrenamiento y configuración de reglas de extracción para Pedimento Aduanal | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-28 | 2026-09-04 | 2026-07-28 | 2026-09-02 |  | 100% | 38 | 36
4.2.3 | Desarrollo de módulo de detección, lectura y extracción de códigos QR | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  | 100% | 4 | 2
4.2.4 | Mejoras del motor de extracción y pruebas | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 100% | 17 | 10
4.2.5 | Reporte de fiabilidad y costos | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 2026-08-18 | 2026-09-04 |  | 100% | 17 | 17
4.3 | Integraciones CEDIS y ERP (Entregas 2 y 3) | CLEMENTE CARRILLO CORRAL | 2026-09-21 | 2026-11-23 | 2026-09-21 |  | Las fechas apartir de aquí dependen de la disponibilidad de Gerentes de TI y pueden variar. Se proyectan usando de base el | 66.67% | 63 | 36
4.3.1 | Desarrollo app ERP (api) integradora para subir y obtener la información de documentos | CLEMENTE CARRILLO CORRAL | 2026-09-15 | 2026-11-23 | 2026-09-21 |  |  | 0% | 69 | 36
4.3.2 | Configuración de extracción documental: Facturas de agencia aduanal (PDF y XML) | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4
4.3.3 | Configuración de extracción documental: Honorarios y Facturas de proveedores extranjeros | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4
4.3.4 | Configuración de extracción documental: Fletes, Operaciones Logísticas y Otros servicios | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4
4.3.5 | Configuración de extracción documental: Permisos de salud | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4
4.3.6 | Pruebas de lectura y autocompletado en flujos operativos de CEDIS y ERP | CLEMENTE CARRILLO CORRAL | 2026-10-27 | 2026-11-10 |  |  |  | 0% | 14
4.4 | Integración Portal de Proveedores (Entrega 4) | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 2026-09-21 |  |  | 90% | 40 | 36
4.4.1 | Desarrollo de conexión con módulo de pre-registro del Portal de Proveedores | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 2026-10-05 |  |  | 40% | 40 | 22
4.4.2 | Configuración de extracción documental: Constancia de Situación Fiscal | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 100% | 7 | 0
4.4.3 | Configuracion constancia situacion fiscal multinacional | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | 100% | 11 | 1
4.4.4 | Configuración de extracción documental: Identificación oficial, Contrato de Servicio y Estado de Cuenta | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | 100% | 4 | 2
4.4.5 | Configuración de extracción documental: Acta constitutiva y Registro publico de comercio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  | 100%
4.4.6 | Recolección de sellos y logos de proveedores | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 2026-10-06 | 2026-10-14 |  | 100% | 40 | 8
4.5 | Estabilización e Integraciones Adicionales (Entregas 5, 6 y 7) | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-12-01 | 2027-02-16 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 77 | 22
4.5.1 | Cierre de recolección de sellos y optimización de procesamiento y limpieza de imágenes | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-12-01 | 2026-12-22 |  |  |  | 0% | 21
4.5.2 | Configuración de extracción documental: Carta NOM35 | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-12-22 | 2027-01-12 | 2026-10-12 |  |  | 0% | 21 | 15
4.5.3 | Pruebas y ajustes de integración de información con sistema Promocontrol | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2027-01-12 | 2027-01-26 |  |  |  | 0% | 14
4.5.4 | Configuración de extracción documental: Pólizas de seguros | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | 0% | 9 | 18
4.5.5 | Pruebas y ajustes de integración de datos con sistema de Seguros | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | 0% | 7 | 18
4.5.6 | Evaluación de viabilidad técnica e impacto operativo para futuras integraciones documentales | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-02-11 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 5
4.6 | Documentación Técnica y Calidad | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-23 |  |  |  | 20% | 161 | 74
4.6.1 | Elaboración de manuales técnicos, uso de API y arquitectura de infraestructura | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-16 | 2026-08-14 | 2026-08-18 |  | 100% | 154 | 4
4.6.2 | Control, registro y evaluación de desviaciones de alcance (Gestión de Cambios) | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 154
4.6.3 | Ejecución de pruebas unitarias, de integración y E2E para cada entrega liberada | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 154
4.6.4 | Generación de reportes de fiabilidad de extracción por tipo de documento | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 154
4.6.5 | G4: Certificación técnica de la plataforma y cierre de fase de desarrollo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-02-16 | 2027-02-23 |  |  |  | 0% | 7
5 | FASE 5: VALIDACIÓN Y CIERRE (Tercer bloque) |  | 2027-02-23 | 2027-03-30 |  |  |  | 0% | 35
5.1 | Transición y Pruebas UAT |  | 2027-02-23 | 2027-03-09 |  |  |  | 0% | 14
5.1.1 | Generación de guías operativas y documentación de estados de excepción |  | 2027-02-23 | 2027-02-26 |  |  |  | 0% | 3
5.1.2 | Ejecución de pruebas de validación final (UAT) en conjunto con áreas operativas |  | 2027-02-26 | 2027-03-05 |  |  |  | 0% | 7
5.1.3 | Capacitación técnica a equipo de TI para soporte, monitoreo de métricas y uso de CLI |  | 2027-03-02 | 2027-03-05 |  |  |  | 0% | 3
5.1.4 | Capacitación a usuarios finales operativos enfocada en resolución de excepciones documentales |  | 2027-03-05 | 2027-03-09 |  |  |  | 0% | 4
5.2 | Salida a Producción (Go-Live) |  | 2027-03-09 | 2027-03-23 |  |  |  | 0% | 14
5.2.1 | G5: Autorización directiva de paso a producción |  | 2027-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 0% | 0
5.2.2 | Despliegue de infraestructura final en ambiente de producción aislado |  | 2027-03-09 | 2027-03-11 |  |  |  | 0% | 2
5.2.3 | Activación de protecciones perimetrales (AWS WAF) y alarmas de consumo en producción |  | 2027-03-11 | 2027-03-12 |  |  |  | 0% | 1
5.2.4 | Lanzamiento escalonado de integraciones de validación inteligente en sistemas productivos |  | 2027-03-12 | 2027-03-16 |  |  |  | 0% | 4
5.2.5 | Monitoreo post-implementación enfocado en tiempos de respuesta (<10s) y precisión (98.5%) |  | 2027-03-16 | 2027-03-23 |  |  |  | 0% | 7
5.3 | Adopción y Cierre del Proyecto |  | 2027-03-23 | 2027-03-30 |  |  |  | 0% | 7
5.3.1 | Taller de retrospectiva y documentación de lecciones aprendidas |  | 2027-03-23 | 2027-03-26 |  |  |  | 0% | 3
5.3.2 | Firma del Acta de Cierre definitivo del proyecto |  | 2027-03-26 | 2027-03-30 |  |  |  | 0% | 4

## % por actividades
Cronograma
Este documento es propiedad de Alsuper®. Fue elaborado por la Oficina de proyectos, establecida en la Gerencia de Sistemas. El documento es denominado como formato de “Cronograma de Proyecto”. Su uso debe ser a partir de la generación de la plantilla que la Oficina de Proyectos puso a disposición. Los títulos de cada dato requerido y formato establecido no pueden ser modificados sin previa autorización del líder de la Oficina de proyectos.
Proyecto: | Gestor Documental Inteligente
Fecha de Inicio: | 2026-05-15
Elaborado por: | LUIS HERNANDEZ MARCO FUENTES AGUIRRE
[7 empty] | Porcentaje general de avance | 55.81% | 26.67% | [8 empty] | MOD 1
No. | Etapa / Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin compromiso | Fecha inicio real | Fecha fin real | Comentarios por entregas fuera de cronograma | Porcentaje de avance | Días estimados | Días transcurridos entre la actividad | % Valor Modulo 1 | % Valor Modulo 2 | % Valor Modulo 3 | % Valor Modulo 4 | % Valor Modulo 5 | Mes Esperado | Mes Real | Mes Compromiso | % Esperado | % Esperado Suma | Mes Compromiso | % Fin Real | % Real suma
1 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-14 | 2026-08-18 | 2026-05-15 | 2026-08-28 |  | 100% | 96 | 105 | [5 empty] | agosto 2026 | agosto 2026 | mayo 2026 | 8.696% | 8.696% | mayo 2026 | 8.696% | 8.696%
1.1 | Caso de Negocio (BC) | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-08-28 |  | 100% | 7 | 106 | [5 empty] | mayo 2026 | agosto 2026 | julio 2026 | 8.696% | 17.39% | julio 2026 | 8.696% | 17.39%
1.1.1 | Levantamiento inicial de necesidades operativas y beneficios esperados | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 100% | 0 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | mayo 2026 | mayo 2026 | agosto 2026 | 60.87% | 78.26% | agosto 2026 | 65.22% | 82.61%
1.1.2 | Estimación de volumetría documental y cálculo de ahorro de horas-hombre | LUIS HERNANDEZ | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 |  | 100% | 11 | 11 | 4.348% |  |  |  |  | mayo 2026 | mayo 2026 | septiembre 2026 | 13.04% | 91.3% | septiembre 2026 | 4.348% | 86.96%
1.1.3 | Presentación proyecto BC con dirección | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Se recorrio la junta | 100% | 0 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | octubre 2026 | 8.696% | 100% | octubre 2026 | 0% | 86.96%
1.1.4 | G1: Autorización directiva de inicio de la iniciativa | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 100% | 0 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026
2 | FASE 2: AUTORIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN |  | 2026-08-28 | 2026-10-05 |  |  |  | 53.33% | 38 | 50 | [5 empty] | octubre 2026
2.1 | Actas de Proyecto | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-08-28 | 2026-10-05 |  |  | A petición de Leopoldo se dividirá el proyecto para presentarlo de forma individual por módulo | 53.33% | 38 | 50 | [5 empty] | octubre 2026
2.1.1 | Elaboración de las Actas de Proyecto de cada módulo | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-08-28 | 2026-09-21 | 2026-09-14 |  | Pendiente Dato costo promedio para modulos promocontrol y alta proveedores | 100% | 24 | 43 | 4.348% |  |  |  |  | septiembre 2026
2.1.2 | Estructuración y firmas de las Actas de Proyecto | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 2026-09-07 |  | Pendiente firmas promocontrol y alta proveedores | 60% | 18 | 50 | 4.348% |  |  |  |  | octubre 2026
2.1.3 | G2: Solicitud y autorización de presupuesto operativo para servicios AWS | MARCO FUENTES AGUIRRE | 2026-09-30 | 2026-10-05 |  |  |  | 0% | 5 |  | 4.348% |  |  |  |  | octubre 2026
3 | FASE 3: DISCOVERY Y DEFINICIÓN (Primer bloque) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | [5 empty] | agosto 2026 | agosto 2026
3.1 | Análisis Documental y Requerimientos Detallados (BRD) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | [5 empty] | agosto 2026 | agosto 2026
3.1.1 | Recolección de muestras documentales reales o anonimizadas (50 por tipo) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026
3.1.2 | Mapeo de diccionarios de datos actuales por sistema (CEDIS, ERP, Portal, Promocontrol) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | MOD 2
3.1.3 | Elaboración de cuadros comparativos de datos (Documento físico vs Tabla vs Extracción) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | Mes Compromiso | % Esperado | % Esperado Suma | Mes Compromiso | % Fin Real | % Real suma
3.1.4 | Definición de reglas de validación y estructura JSON para motor dinámico | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | agosto 2026 | 18.18% | 18.18% | agosto 2026 | 18.18% | 18.18%
3.1.5 | Documentación de requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad (BRD) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | 27.27% | 45.45% | septiembre 2026 | 63.64% | 81.82%
3.1.6 | Revisión y firma de documento BRD detallado con stakeholders | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | octubre 2026 | 36.36% | 81.82% | octubre 2026 | 0% | 81.82%
3.2 | Planeación del Proyecto | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | [5 empty] | agosto 2026 | agosto 2026 | noviembre 2026 | 18.18% | 100%
3.2.1 | Estimación detallada de tiempos y esfuerzos para módulos de desarrollo | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026
3.2.2 | Estructuración de cronograma base e hitos de entrega | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026
3.2.3 | G3: Aprobación del alcance técnico final (Sign-off) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 100% | 15 | 14 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026
4 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2027-02-23 | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  | 57.14% | 211 | 37 | [5 empty] | febrero 2027 | septiembre 2026
4.1 | Construcción del Núcleo y API (Entrega 1 - MVP) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-09-02 | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  | 100% | 37 | 37 | [5 empty] | septiembre 2026 | septiembre 2026
4.1.1 | Configuración de infraestructura base en AWS (Ambiente de desarrollo aislado) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  | 100% | 4 | 3 | 4.348% |  |  |  |  | julio 2026 | julio 2026
4.1.2 | Desarrollo de API REST para ingesta de documentos (Modalidad Inline y URLs prefirmadas de S3) | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 100% | 2 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | septiembre 2026 | agosto 2026
4.1.3 | Implementación de seguridad base (Validación de API Keys y protección contra tráfico no autorizado) | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 100% | 0 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | MOD 3
4.1.4 | Desarrollo de motor de clasificación automática mediante IA (Amazon Bedrock) y segmentación de PDFs | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  | 100% | 39 | 37 | 4.348% |  |  |  |  | septiembre 2026 | septiembre 2026 | Mes Compromiso | % Esperado | % Esperado Suma | Mes Compromiso | % Fin Real | % Real suma
4.1.5 | Configuración de catálogo de validación dinámica en base de datos (DynamoDB Hot reload) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 100% | 3 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | agosto 2026 | 0% | 0% | agosto 2026 | 0% | 0%
4.1.6 | Implementación de sistema de notificaciones de estados resolutivos (Amazon EventBridge) | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 100% | 0 | 0 | 4.348% |  |  |  |  | julio 2026 | julio 2026 | septiembre 2026 | 16.67% | 16.67% | septiembre 2026 | 16.67% | 16.67%
4.1.7 | Desarrollo de herramienta de línea de comandos (CLI) para pruebas de procesamiento local | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2026-08-28 |  | 100% | 3 | 23 | 4.348% |  |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026 | octubre 2026 | 83.33% | 100% | octubre 2026 | 33.33% | 50%
4.2 | Desarrollo de Extracción Base: Pedimentos (Entrega 1 - MVP) | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 2026-08-26 | 2026-09-02 |  | 100% | 9 | 7 | [5 empty] | septiembre 2026 | septiembre 2026
4.2.1 | Recolección de documentos y mapeo de pedimento sistema vs documento | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-01 |  | 100% | 2 | -2 |  | 9.091% |  |  |  | agosto 2026 | septiembre 2026
4.2.2 | Entrenamiento y configuración de reglas de extracción para Pedimento Aduanal | LUIS HERNANDEZ | 2026-07-28 | 2026-09-04 | 2026-07-28 | 2026-09-02 |  | 100% | 38 | 36 |  | 9.091% |  |  |  | septiembre 2026 | septiembre 2026
4.2.3 | Desarrollo de módulo de detección, lectura y extracción de códigos QR | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  | 100% | 4 | 2 |  | 9.091% |  |  |  | agosto 2026 | agosto 2026
4.2.4 | Mejoras del motor de extracción y pruebas | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 100% | 17 | 10 |  | 9.091% |  |  |  | septiembre 2026 | agosto 2026
4.2.5 | Reporte de fiabilidad y costos | LUIS HERNANDEZ | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 2026-08-18 | 2026-09-04 |  | 100% | 17 | 17 |  | 9.091% |  |  |  | septiembre 2026 | septiembre 2026
4.3 | Integraciones CEDIS y ERP (Entregas 2 y 3) | CLEMENTE CARRILLO CORRAL | 2026-09-21 | 2026-11-23 | 2026-09-21 |  | Las fechas apartir de aquí dependen de la disponibilidad de Gerentes de TI y pueden variar. Se proyectan usando de base el | 66.67% | 63 | 36 | [5 empty] | noviembre 2026
4.3.1 | Desarrollo app ERP (api) integradora para subir y obtener la información de documentos | CLEMENTE CARRILLO CORRAL | 2026-09-15 | 2026-11-23 | 2026-09-21 |  |  | 0% | 69 | 36 |  | 9.091% |  |  |  | noviembre 2026
4.3.2 | Configuración de extracción documental: Facturas de agencia aduanal (PDF y XML) | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4 |  | 9.091% |  |  |  | octubre 2026 | septiembre 2026
4.3.3 | Configuración de extracción documental: Honorarios y Facturas de proveedores extranjeros | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4 |  | 9.091% |  |  |  | octubre 2026 | septiembre 2026
4.3.4 | Configuración de extracción documental: Fletes, Operaciones Logísticas y Otros servicios | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4 |  | 9.091% |  |  |  | octubre 2026 | septiembre 2026 | MOD 4
4.3.5 | Configuración de extracción documental: Permisos de salud | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100% | 7 | 4 |  | 9.091% |  |  |  | octubre 2026 | septiembre 2026 | Mes Compromiso | % Esperado | % Esperado Suma | Mes Compromiso | % Fin Real | % Real suma
4.3.6 | Pruebas de lectura y autocompletado en flujos operativos de CEDIS y ERP | CLEMENTE CARRILLO CORRAL | 2026-10-27 | 2026-11-10 |  |  |  | 0% | 14 |  |  | 9.091% |  |  |  | noviembre 2026 |  | noviembre 2026 | 0% | 0% | noviembre 2026 | 0% | 0%
4.4 | Integración Portal de Proveedores (Entrega 4) | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 2026-09-21 |  |  | 50% | 28 | 36 | [5 empty] | octubre 2026 |  | diciembre 2026 | 33.33% | 33.33% | diciembre 2026 | 0% | 0%
4.4.1 | Desarrollo de conexión con módulo de pre-registro del Portal de Proveedores | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 28 | 22 |  |  | 16.67% |  |  | octubre 2026 |  | enero 2027 | 66.67% | 100% | enero 2027 | 0% | 0%
4.4.2 | Configuración de extracción documental: Constancia de Situación Fiscal | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 100% | 7 | 0 |  |  | 16.67% |  |  | septiembre 2026 | septiembre 2026
4.4.3 | Configuracion constancia situacion fiscal multinacional | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | 100% | 11 | 1 |  |  | 16.67% |  |  | octubre 2026 | octubre 2026
4.4.4 | Configuración de extracción documental: Identificación oficial, Contrato de Servicio y Estado de Cuenta | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | 100% | 4 | 2 |  |  | 16.67% |  |  | octubre 2026 | octubre 2026
4.4.5 | Configuración de extracción documental: Acta constitutiva y Registro publico de comercio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | 0% |  |  |  |  | 16.67% |  |  | octubre 2026
4.4.6 | Diseño y despliegue de campaña operativa para recolección de sellos y logos de proveedores | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-09-21 | 2026-10-12 |  |  |  | 0% | 21 |  |  |  | 16.67% |  |  | octubre 2026
4.5 | Estabilización e Integraciones Adicionales (Entregas 5, 6 y 7) | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-12-01 | 2027-02-16 | 2026-10-05 |  |  | 0% | 77 | 22 | [5 empty] | febrero 2027
4.5.1 | Cierre de campaña de sellos y optimización de procesamiento y limpieza de imágenes | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-12-01 | 2026-12-22 |  |  |  | 0% | 21 |  |  |  |  | 33.33% |  | diciembre 2026
4.5.2 | Configuración de extracción documental: Carta NOM35 | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-12-22 | 2027-01-12 |  |  |  | 0% | 21 |  |  |  |  | 33.33% |  | enero 2027
4.5.3 | Pruebas y ajustes de integración de información con sistema Promocontrol | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2027-01-12 | 2027-01-26 |  |  |  | 0% | 14 |  |  |  |  | 33.33% |  | enero 2027
4.5.4 | Configuración de extracción documental: Pólizas de seguros | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-01-26 | 2027-02-04 |  |  |  | 0% | 9 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027
4.5.5 | Pruebas y ajustes de integración de datos con sistema de Seguros | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-02-04 | 2027-02-11 |  |  |  | 0% | 7 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027
4.5.6 | Evaluación de viabilidad técnica e impacto operativo para futuras integraciones documentales | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-02-11 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 5 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027 |  | MOD 5
4.6 | Documentación Técnica y Calidad | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-23 |  |  |  | 20% | 161 | 74 | [5 empty] | febrero 2027 |  | Mes Compromiso | % Esperado | % Esperado Suma | Mes Compromiso | % Fin Real | % Real suma
4.6.1 | Elaboración de manuales técnicos, uso de API y arquitectura de infraestructura | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-16 | 2026-08-14 | 2026-08-18 |  | 100% | 154 | 4 |  |  |  |  | 5.263% | febrero 2027 | agosto 2026 | enero 2027 | 0% | 0% | agosto 2026 | 5.263% | 5.263%
4.6.2 | Control, registro y evaluación de desviaciones de alcance (Gestión de Cambios) | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2026-09-15 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 154 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027 |  | febrero 2027 | 47.37% | 47.37% | enero 2027 | 0% | 5.263%
4.6.3 | Ejecución de pruebas unitarias, de integración y E2E para cada entrega liberada | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | 2026-09-15 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 154 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027 |  | marzo 2027 | 52.63% | 100% | febrero 2027 | 0% | 5.263%
4.6.4 | Generación de reportes de fiabilidad de extracción por tipo de documento | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | 2026-09-15 | 2027-02-16 |  |  |  | 0% | 154 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027 |  |  |  |  | marzo 2027 | 0% | 5.263%
4.6.5 | G4: Certificación técnica de la plataforma y cierre de fase de desarrollo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | 2027-02-16 | 2027-02-23 |  |  |  | 0% | 7 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027
5 | FASE 5: VALIDACIÓN Y CIERRE (Tercer bloque) |  | 2027-02-23 | 2027-03-30 |  |  |  | 0% | 35 | [6 empty] | marzo 2027
5.1 | Transición y Pruebas UAT |  | 2027-02-23 | 2027-03-09 |  |  |  | 0% | 14 | [6 empty] | marzo 2027
5.1.1 | Generación de guías operativas y documentación de estados de excepción |  | 2027-02-23 | 2027-02-26 |  |  |  | 0% | 3 | [5 empty] | 5.263% | febrero 2027
5.1.2 | Ejecución de pruebas de validación final (UAT) en conjunto con áreas operativas |  | 2027-02-26 | 2027-03-05 |  |  |  | 0% | 7 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.1.3 | Capacitación técnica a equipo de TI para soporte, monitoreo de métricas y uso de CLI |  | 2027-03-02 | 2027-03-05 |  |  |  | 0% | 3 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.1.4 | Capacitación a usuarios finales operativos enfocada en resolución de excepciones documentales |  | 2027-03-05 | 2027-03-09 |  |  |  | 0% | 4 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.2 | Salida a Producción (Go-Live) |  | 2027-03-09 | 2027-03-23 |  |  |  | 0% | 14 | [6 empty] | marzo 2027
5.2.1 | G5: Autorización directiva de paso a producción |  | 2027-03-09 | 2027-03-09 |  |  |  | 0% | 0 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.2.2 | Despliegue de infraestructura final en ambiente de producción aislado |  | 2027-03-09 | 2027-03-11 |  |  |  | 0% | 2 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.2.3 | Activación de protecciones perimetrales (AWS WAF) y alarmas de consumo en producción |  | 2027-03-11 | 2027-03-12 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.2.4 | Lanzamiento escalonado de integraciones de validación inteligente en sistemas productivos |  | 2027-03-12 | 2027-03-16 |  |  |  | 0% | 4 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.2.5 | Monitoreo post-implementación enfocado en tiempos de respuesta (<10s) y precisión (98.5%) |  | 2027-03-16 | 2027-03-23 |  |  |  | 0% | 7 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.3 | Adopción y Cierre del Proyecto |  | 2027-03-23 | 2027-03-30 |  |  |  | 0% | 7 | [6 empty] | marzo 2027
5.3.1 | Taller de retrospectiva y documentación de lecciones aprendidas |  | 2027-03-23 | 2027-03-26 |  |  |  | 0% | 3 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027
5.3.2 | Firma del Acta de Cierre definitivo del proyecto |  | 2027-03-26 | 2027-03-30 |  |  |  | 0% | 4 | [5 empty] | 5.263% | marzo 2027

## Tareas
No. | Tarea | Impacto | Responsable | Estado | Fecha de requerimiento | Fecha de inicio de actividad | Fecha de entrega solicitada | Fecha de finalización Real | Hito | Distribuible | Notas | Commit
1 | Realizar sesión técnica con TIM | Bajo | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN |  | para exponer requerimientos de consumo de APIs y método de carga de documentos desde el sistema de Alsuper al entorno Xternall Dox. (Descartado)
2 | Definir el modelo de desarrollo de APIs | Alto | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FASE 3: DISCOVERY Y DEFINICIÓN (Primer bloque) |  | decidiendo si la construcción será Inhouse (sin costo extra) o desarrollada por TIM (con costo de implementación).
3 | Definir el volumen mensual de documentos | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN |  | basado en los 1,240 detectados inicialmente (Promocontrol, Portal de proveedores, Costos).
4 | Revisión BC PMO | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
5 | Análisis financiero de infraestructura Cloud e IA (Costos y retorno de inversión) | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
6 | Correcciones BC PMO y expansion de la propuesta | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
7 | Revisión Gerente de infraestructura | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
8 | Correcciones BC gerente (ajuste cronograma) | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
9 | Revisión gerente general, PMO y gerente de area | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
10 | Correcciones BC gerente general ajustes de tiempos | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
11 | Revisión gerente general ajustes | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
12 | Terminar el formato de BC | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN |  | Ya se avanzó bastante y se tuvo una primer revisión con Daniel, se está trabajando en los comentarios resultantes de dicha reunión. Queda pendiente al VoBo de Dani para enviarlo a aprobación con Alberto
13 | Revision de Business Case con Alberto | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-06-02 | 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN |  | A la espera de VoBo de Alberto
14 | Correcciones finales BC (cronograma, costos y volumen documental) | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
15 | Agendar reunión para aprobación de Business Case (Polo) | Medio | MARCO FUENTES AGUIRRE | Completada | 2026-07-13 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN |  | A la espera de VoBo de Polo
16 | Elaboración y presentación del Caso de Negocio a Dirección | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN
17 | Herramienta terminal comparación jsons | Bajo | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
18 | Jsons de respuesta esperados pedimentos | Bajo | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
19 | Junta aws tips y consejos | Bajo | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
20 | Analisis costo beneficio modelos | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
21 | Pruebas de fiabilidad de datos y respuestas jsons | Alto | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
22 | Fallback en modelos y esquemas para mejor categorización y configuración de los modelos | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
23 | Reunion con Ericka y Clemente para ver el plan de integración del sistema | Medio | LUIS HERNANDEZ | Completada | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | FASE 3: DISCOVERY Y DEFINICIÓN (Primer bloque)
24 | Mapeo documento pedimento excel | Alto | JUAN CARLOS RUIZ OROZCO | Completada | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | FASE 3: DISCOVERY Y DEFINICIÓN (Primer bloque)
25 | Normalización api subida a un solo canal sin importar el tamaño del documento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
26 | Junta presentación proyecto y aprobación con Polo | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | FASE 1: DEMANDA Y PRIORIZACIÓN |  | Proyecto aprobado!
27 | Mapeo documento pedimento pdf | Alto | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | Completada | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | FASE 3: DISCOVERY Y DEFINICIÓN (Primer bloque)
28 | Mapeo json pedimento normalizado contra tablas de ERP | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
29 | Acta de Proyecto módulo Pedimentos | Medio | MARCO FUENTES AGUIRRE | En curso | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 2026-09-21 |  | FASE 2: AUTORIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN | Acta de Proyecto - Módulo Pedimentos
30 | Acta de Proyecto módulo Portal de Proveedores | Medio | MARCO FUENTES AGUIRRE | En curso | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 2026-09-21 |  | FASE 2: AUTORIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN | Acta de Proyecto módulo Portal de Proveedores
31 | Acta de Proyecto módulo Promocontrol | Medio | MARCO FUENTES AGUIRRE | En curso | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 2026-09-21 |  | FASE 2: AUTORIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN | Acta de Proyecto módulo Promocontrol
32 | Acta de Proyecto módulo Seguros | Medio | MARCO FUENTES AGUIRRE | En curso | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 2026-09-21 |  | FASE 2: AUTORIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN | Acta de Proyecto módulo Seguros
33 | Clasificación documentos drive | Bajo | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
34 | Capacitación equipo Clemente uso api IDP | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
35 | Capacitación Luis y Juan IDP | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
36 | Mapeo constanica de situación fiscal | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
37 | Configuración rate limits api | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
38 | Acercamiento con usuarios del portal para alta de proveedores | Bajo | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | Completada | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
39 | Clasificación documentos portal para alta de proveedores | Bajo | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | Completada | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
40 | Acercamiento con usuarios del portal para aclaraciones | Bajo | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | Completada | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Restructuracion del enfoque para el area de Aclaraciones
41 | Desarrollo de Implementacion de Constancia de situacion fiscal en el portal | Medio | LUIS FERNANDO LARA GONZALEZ | En curso | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-10-13 |  | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Demo de funcionalidad en el portal de Proveedores
42 | Inicio del proyecto: estructura base, stack CDK, Lambdas y catálogos iniciales | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8e1267e | 8e1267e
43 | Creación de AGENTS.md con la guía de contribución del repositorio | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0332823 | 332823
44 | Validaciones adicionales y catálogo inicial de la carta NOM-35 | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 171c58a | 171c58a
45 | Instrucciones adicionales para la IA y catálogo inicial de INE | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0f80d74 | 0f80d74
46 | Alta de los tipos iniciales INE, CURP y carta NOM-35 (catálogo inicial del proyecto) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 8e1267e
47 | Integración inicial de Amazon Textract | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4e4a734 | 4e4a734
48 | Eliminación de servicios de facturas 2026 del repositorio | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4b9e35e | 4b9e35e
49 | Mejora de esquemas de extracción | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 02e0c2b | 02e0c2b
50 | Mejora de la lógica de procesamiento de documentos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5f579e9 | 5f579e9
51 | Integración de Textract con Bedrock | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit b426f6b | b426f6b
52 | Pruebas unitarias e integración de procesamiento y validación de documentos | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit d84329b | d84329b
53 | Stack de validación con integración S3 y Lambda de enriquecimiento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4f24a9c | 4f24a9c
54 | Alta del catálogo de expedientes completos de pedimentos (full-pedimentos-docs) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | cefb171
55 | Scripts de procesamiento de documentos y consulta de resultados | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0dd611c | 0dd611c
56 | Versionado de esquemas e información de tracking por documento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c861cad | c861cad
57 | Script de envío de documentos a la API de validación y actualización del catálogo aduanal | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 7f51af9 | 7f51af9
58 | Normalización determinística de la liquidación aduanera con campos estructurados y mapeo de formularios | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit b87f5dc | b87f5dc
59 | Alta del tipo PEDIMENTO_ADUANAL | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 7f51af9
60 | Resolución de conceptos de liquidación aduanera con respaldo en contribuciones | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit a24d535 | a24d535
61 | Lambda de consulta y búsqueda de documentos, documentación del API y manejo del tipo declarado por el usuario | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 7554218 | 7554218
62 | Refactor de la configuración y validación de tipos de documento (catálogos por tipo) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c076cb7 | c076cb7
63 | Eliminación del archivo obsoleto prompt-init.md | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 18b7c1a | 18b7c1a
64 | Extracción de segmentos con procesamiento concurrente | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit a7a5c9e | a7a5c9e
65 | Pipeline de documentos con caché y cifrado KMS | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6047d2e | 6047d2e
66 | Metadatos de artefactos, exclusión de archivos TLS en .gitignore y mejora de AGENTS.md | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0f7ad01 | 0f7ad01
67 | Indexación de documentos y resolución de tipo en el procesamiento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit a7c9107 | a7c9107
68 | Script de tracking con opciones de ambiente y stack para resolver la máquina de estados | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8263ad1 | 8263ad1
69 | Script enviar-documento.sh con opciones de ambiente y stack | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ca190aa | ca190aa
70 | Alta del tipo de documento ACUSE_VUCEM | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
71 | Alta del tipo de documento CEDULA_PROFESIONAL | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
72 | Alta del tipo de documento CFDI_GASTO_TERCERO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
73 | Alta del tipo de documento COMPROBANTE_PAGO_ADUANAL | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
74 | Alta del tipo de documento CONSTANCIA_SITUACION_FISCAL | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
75 | Alta del tipo de documento CUENTA_GASTOS_AGENTE_ADUANAL | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
76 | Alta del tipo de documento DOCUMENTO_TRANSPORTE | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
77 | Alta del tipo de documento EXPEDIENTE_ADUANAL_MULTIDOCUMENTO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
78 | Alta del tipo de documento FACTURA_AGENCIA_ADUANAL | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
79 | Alta del tipo de documento FACTURA_FLETE_EXTRANJERO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
80 | Alta del tipo de documento FACTURA | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
81 | Alta del tipo de documento FACTURA_LOGISTICA | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
82 | Alta del tipo de documento FACTURA_PROVEEDOR_EXTRANJERO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
83 | Alta del tipo de documento FORMATO_INTERNO_ALTA | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
84 | Alta del tipo de documento FORMATO_INTERNO_BAJA | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
85 | Alta del tipo de documento FORMATO_INTERNO_CAMBIO_DATOS | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
86 | Alta del tipo de documento OTRO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
87 | Alta del tipo de documento PASAPORTE | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
88 | Alta del tipo de documento PERMISO_CERTIFICADO_SANITARIO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
89 | Alta del tipo de documento POLIZA_SEGURO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
90 | Plantillas base de catálogo (_TEMPLATE y _shared) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | c076cb7
91 | Documentación y scripts con selección de ambiente producción / desarrollo | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 9d213d5 | 9d213d5
92 | Actualización de plantillas de procesamiento y configuraciones compartidas | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 81c11cc | 81c11cc
93 | Truncado de PDF y alarmas CloudWatch para controlar el costo de la Lambda de enriquecimiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4fca067 | 4fca067
94 | Interacción con Bedrock mediante tool calls estructurados | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8cabef9 | 8cabef9
95 | Carga de documentos inline y por URL prefirmada para archivos grandes | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 2b8e5d4 | 2b8e5d4
96 | Extracción detallada de campos y validación de pedimentos | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 68e0c40 | 68e0c40
97 | Documentación y scripts de pruebas para la validación de pedimentos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0ef1424 | 0ef1424
98 | Pruebas E2E y análisis de sensibilidad del esquema PEDIMENTO_ADUANAL | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 88ac9b0 | 88ac9b0
99 | Procesamiento y validación de liquidación con soporte del DSL field-centric | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 2d5b514 | 2d5b514
100 | Proyección escalar compacta y conteo de arreglos para entidades del DSL field-centric | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit db3f2e5 | db3f2e5
101 | Refactor de la estructura del código para mejor legibilidad y mantenimiento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 11dc591 | 11dc591
102 | Actualización de la lógica del pipeline aduanero y su documentación | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4f2a894 | 4f2a894
103 | Alias de conceptos y mapeos de origen en el esquema PEDIMENTO_ADUANAL para el DSL field-centric | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit cc5c1e2 | cc5c1e2
104 | Validación del campo NUMERO_PEDIMENTO y mejora de la resolución de hojas del esquema | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6f094b1 | 6f094b1
105 | Recuperación de componentes del pedimento con validación de longitudes esperadas | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0f44ee3 | 0f44ee3
106 | Versión v1 del esquema PEDIMENTO_ADUANAL con DSL field-centric | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 11dc591
107 | Eliminación de pruebas y configuraciones obsoletas | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 785b8f3 | 785b8f3
108 | Hints y reglas de validación detalladas en el esquema de pedimento; ajuste de expectativas de pruebas | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 30600d4 | 30600d4
109 | Recuperación por código QR para PEDIMENTO_ADUANAL (módulo qr_recovery) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit aa73af4 | aa73af4
110 | Formato de comandos en AGENTS.md, mantenedores en package.json y comentarios del stack | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 34eb1e7 | 34eb1e7
111 | Archivo de configuración de ejemplo (.env) y exclusión en .gitignore | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6bcb9ef | 6bcb9ef
112 | Corrección del tipo de hash de assets en el empaquetado de la Lambda de enriquecimiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 53c2562 | 53c2562
113 | Ampliación de la recuperación QR del pedimento con nuevos campos, reglas y dependencias | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 27a9c0c | 27a9c0c
114 | Eliminación del script obsoleto default-bedrock-invoke-index.py | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5d766e3 | 5d766e3
115 | Procesamiento agnóstico de modelo con la API Converse de Bedrock | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit cede5dc | cede5dc
116 | Esquema y reglas de CONSTANCIA_SITUACION_FISCAL; override de modelo en el procesamiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 11b1874 | 11b1874
117 | README y esquema de constancia; soporte de override de modelo en el script de envío y pruebas | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ff57473 | ff57473
118 | Esquema de constancia v5.1.0 con campos de recuperación QR y documentación del procesamiento QR | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit cdabcf0 | cdabcf0
119 | Mejora del mecanismo de recuperación QR y soporte de FACTURA_HONORARIOS | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 96c6a2f | 96c6a2f
120 | Alta del tipo FACTURA_HONORARIOS | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 96c6a2f
121 | Soporte de procesamiento de XML en el pipeline y tipo FACTURA_HONORARIOS_XML | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit a9e40a3 | a9e40a3
122 | Campo processingMs para medir la duración del procesamiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 40edd36 | 40edd36
123 | Campos sourceFormat y processingMs en el detalle de los documentos | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c3f5171 | c3f5171
124 | Manejo de tipos de documento y extracción tabular; plantillas tabular y XML | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit f5e0049 | f5e0049
125 | Tipos de archivo explícitos en el consumidor SQS y la Lambda de enriquecimiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit eca7a59 | eca7a59
126 | Soporte de imágenes en el pipeline de expedientes | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 939a6c9 | 939a6c9
127 | Alta del tipo FACTURA_HONORARIOS_XML | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | a9e40a3
128 | Alta del tipo INE como esquema propio con todos los campos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | f5e0049
129 | Plantillas de catálogo para extracción tabular y XML (_TEMPLATE_TABULAR, _TEMPLATE_XML) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | f5e0049
130 | Script de administración de apps: registro y gestión de API keys | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 335bb6c | 335bb6c
131 | Seguimiento y gestión de aplicaciones | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit cde3624 | cde3624
132 | Endpoint para obtener la URL prefirmada del archivo original subido | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 64ecde5 | 64ecde5
133 | Auditoría de costo AWS por documento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit d6d3c55 | d6d3c55
134 | Alta del tipo CERTIFICADO_POLIZA (seguros) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | d6d3c55
135 | Interfaz de línea de comandos y bitácora de salida de procesar-docs.py | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c3a4930 | c3a4930
136 | Estructura de salida e historial de procesamiento en procesar-docs.py | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5610fd0 | 5610fd0
137 | Refactor de la estructura de salida y bitácora del procesamiento de documentos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c3a79e5 | c3a79e5
138 | Soporte de facturas de flete extranjero y documentación | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5660b81 | 5660b81
139 | Soporte de model_id en la extracción con Bedrock | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 9b5b013 | 9b5b013
140 | Rediseño del tipo FACTURA_FLETE_EXTRANJERO para formatos que varían por proveedor | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 5660b81
141 | Extracción de páginas específicas de los PDF del dataset de pedimentos (qpdf) | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
142 | Soporte de model_ids para override de modelo por etapa en la extracción | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c0f5963 | c0f5963
143 | Mecanismo de fallback de modelos en las llamadas a Bedrock | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8809385 | 8809385
144 | Fallback automático de modelos en la integración con Bedrock | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ba9e5a5 | ba9e5a5
145 | Registro de prompts de entrada y salida de las llamadas a Bedrock | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 7fbf056 | 7fbf056
146 | Esquema XML de pedimento y documento de campos faltantes (issues_xml_pedimento.md) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | issues_xml_pedimento.md
147 | Catálogo PEDIMENTO_ADUANAL_XML y documentación relacionada | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 008e17e | 008e17e
148 | Alta del tipo PEDIMENTO_ADUANAL_XML | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 008e17e
149 | Reportes de costo y uso | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 80d3378 | 80d3378
150 | Módulo de estimación de tokens para segmentación de PDF | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 261cb70 | 261cb70
151 | Análisis y puntuación de páginas para la selección de páginas a procesar | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 093209d | 093209d
152 | Selección de páginas con parámetros min_pages y expected_pages | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c594415 | c594415
153 | Indexación por llave única en el procesamiento de documentos | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit d4bcd2c | d4bcd2c
154 | Detección de límites de documento con marcadores de inicio y fin | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 971bc31 | 971bc31
155 | Flujo de subida unificado con URLs prefirmadas de S3 | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit dd54437 | dd54437
156 | Simplificación de la subida (sin encabezados innecesarios) y actualización de documentación | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4656e4a | 4656e4a
157 | Cambio del endpoint /upload a /documents | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 9f47ef8 | 9f47ef8
158 | Exclusión del directorio /certs en .gitignore | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c53969a | c53969a
159 | Documentación y verificación de cifrado en la integración S3 y SQS | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c3fe12f | c3fe12f
160 | Corrección de fallo en archivo grande y deploy con dominio propio del API | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
161 | Procesamiento y mapeo de pedimentos (PEDIMENTO_ERP) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 00ac4fc | 00ac4fc
162 | Normalización y validación de metadata para subidas a S3 | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8b1c885 | 8b1c885
163 | Campos detallados de factura y comentarios de proveedor en el esquema | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c267fe0 | c267fe0
164 | Nuevas reglas de validación de metadata y ajuste del procesamiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ffd2630 | ffd2630
165 | Endpoint PATCH /documents/{id}/metadata para actualizar metadata externa | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 15b1fe9 | 15b1fe9
166 | Mejora del endpoint PATCH de metadata y su manejo | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8c44a11 | 8c44a11
167 | Cambio del tipo PEDIMENTO_ADUANAL a PEDIMENTO_ERP en documentación y especificaciones del API | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 97aa22c | 97aa22c
168 | Refactor del manejo de confianza (confidence) en el pipeline | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6d568e2 | 6d568e2
169 | Alta del tipo PEDIMENTO_ERP (nombres y estructura del ERP) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 00ac4fc
170 | Script de envío con lectura automática de .env.production y ejemplos en API_RESUMEN.md | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | API_RESUMEN.md
171 | Reglas de confianza y validación en todo el procesamiento | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit e955b97 | e955b97
172 | Validación por fila de item_fields | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4d92e9c | 4d92e9c
173 | Documentación y scripts para tablas de catálogo por ambiente | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit bc8acbf | bc8acbf
174 | Manejo de documentos duplicados y reporte de confianza por fila | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 99d6872 | 99d6872
175 | Pruebas unitarias para varias facturas dentro de un mismo PDF | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c2ba884 | c2ba884
176 | Interfaz de documentos con soporte de lectura múltiple por archivo | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5b58614 | 5b58614
177 | Confianza de documentos y reglas entre documentos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 7e2942e | 7e2942e
178 | Resumen de confianza compartido y reporte de confianza | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit a1d4a17 | a1d4a17
179 | Ciclo de vida y manejo de estatus del procesamiento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit bf384c8 | bf384c8
180 | Optimización de tokens de entrada/salida y tiempo; confidence en todos los campos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
181 | Configuraciones de procesamiento y scripts de etiquetado de costos | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit f6842ef | f6842ef
182 | Script para etiquetar recursos DynamoDB con el stack de costo | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 558cf45 | 558cf45
183 | Migración al motor v2 (en revisión) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 93e0794 | 93e0794
184 | Desglose de costo por stack CloudFormation y permisos IAM para activar etiquetas de costo | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
185 | Resolución del modelo del segmentador y manejo de tokens | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 146984b | 146984b
186 | Ajustes de funcionalidad y rendimiento (cambios de permisos) | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 456a943 | 456a943
187 | Servidor local de documentación del API con Scalar y Swagger UI | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8e91e37 | 8e91e37
188 | KPI de páginas totales procesadas en el reporte | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6049d4d | 6049d4d
189 | Refactor del manejo y sincronización de catálogos (carpetas base y custom) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6555bf2 | 6555bf2
190 | Catálogo base de identidad: tipo ACTA_NACIMIENTO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
191 | Catálogo base de identidad: tipo COMPROBANTE_DOMICILIO | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
192 | Catálogo base de identidad: tipo CURP | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
193 | Catálogo base de identidad: tipo IDENTIFICACION | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
194 | Catálogo base de identidad: tipo INE | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
195 | Catálogo base de identidad: tipo PASAPORTE | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
196 | Catálogo base de recursos humanos: tipo CEDULA_PROFESIONAL | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
197 | Catálogo base de recursos humanos: tipo COMPROBANTE_ESTUDIOS | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
198 | Catálogo base de recursos humanos: tipo CONSTANCIA_NSS | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 6555bf2
199 | Corrección de gráfica de volumen diario de documentos en el reporte | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
200 | Fixtures CFDI XML sintéticos y pruebas ampliadas | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit f63b187 | f63b187
201 | Reporte con seguimiento del uso de IA y respaldo manual | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5af6d38 | 5af6d38
202 | Corrección del item_xpath de PEDIMENTOS y valores de fixtures de pruebas | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 01fe374 | 01fe374
203 | Leyendas y significado de colores en las gráficas del reporte | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 1a9215c | 1a9215c
204 | Manejo del periodo del reporte y cálculo del gasto mensual | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ce10f3c | ce10f3c
205 | Alta del tipo PEDIMENTO_ERP_XML | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 5af6d38
206 | Alta del tipo CFDI_GASTO_TERCERO_XML | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | f63b187
207 | Alta del tipo CFDI_PAGO_DERECHOS_SANITARIOS_XML | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | f63b187
208 | Alta del tipo FACTURA_LOGISTICA_XML | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | f63b187
209 | Mapeo de XML de facturas del dataset a esquemas _XML por tipo | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
210 | Reporte: orden por tipo de documento y búsqueda de servicios por etiqueta de costo | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
211 | Pruebas unitarias del reporte multiambiente | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 3ce922f | 3ce922f
212 | Estimación de costo y validación para PEDIMENTO_ERP | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 61b6e08 | 61b6e08
213 | Calibración de estimación de costos (OCR) y corrección de registros mal tarifados | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Memoria del proyecto
214 | Catálogo de gastos aduanales del ERP y documentación | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit d7ff698 | d7ff698
215 | Alta del tipo PEDIMENTO_GASTOS_ADUANALES_ERP | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | d7ff698
216 | Alta del tipo PEDIMENTO_GASTOS_ADUANALES_ERP_XML | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | d7ff698
217 | Siglas de documento en gastos aduanales (P, HE, II, OLI, PFA, GT, PS, FPE) y regla derivada de Tipo_Pago | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Memoria del proyecto
218 | Variables de contexto y campos derivados en el procesamiento | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 375d4c6 | 375d4c6
219 | Etapa genérica de autenticidad (4 capas anti-fraude) y tipo CARTA_NOM35 | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | AUTENTICIDAD_Y_REFERENCIAS.md, CARTA_NOM35.md | Memoria del proyecto
220 | Capas de autenticidad: carta NOM-35 y pruebas de reglas | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 12b305c | 12b305c
221 | Alta del tipo CARTA_NOM35 en el catálogo base de recursos humanos (con capas de autenticidad) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | 12b305c
222 | Rate limits por app: throttle del plan para lecturas y override para escritura | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Memoria del proyecto
223 | Límite diario de documentos por app con seguimiento en DynamoDB | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0559c5d | 0559c5d
224 | Hooks para gestionar el servidor tgrep e indexar el código | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit b036626 | b036626
225 | Capa 0 pdf_integrity, $presets y expected_capture / on_suspicion; medición en 49 cartas | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Memoria del proyecto
226 | Pruebas de modelos con visión en Bedrock (MiniMax y GLM5 sin visión) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | MODELOS_VISION.md | Memoria del proyecto
227 | Evaluación del tamaño máximo de JSON mapeado que se puede guardar en la base de datos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
228 | Pruebas unitarias de presets de campos, forense de PDF, integridad y forense de píxeles | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit bb6e98e | bb6e98e
229 | Procesamiento de integridad y autenticidad con presets y nuevas validaciones | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 19f6187 | 19f6187
230 | Pruebas de campos derivados y reglas de validación; tipos del portal de proveedores | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit b900fcd | b900fcd
231 | Campos derivados y validaciones para documentos fiscales | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit a7076fa | a7076fa
232 | Manejo de clasificación de documentos y control del tamaño del prompt | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 1dc3400 | 1dc3400
233 | Alta del tipo ACTA_CONSTITUTIVA_PORTAL (alta de proveedores del portal) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | b900fcd
234 | Alta del tipo CONSTANCIA_SITUACION_FISCAL_PORTAL (alta de proveedores del portal) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | b900fcd
235 | Alta del tipo CONTRATO_SERVICIO_PORTAL (alta de proveedores del portal) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | b900fcd
236 | Alta del tipo ESTADO_CUENTA_PORTAL (alta de proveedores del portal) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | b900fcd
237 | Alta del tipo IDENTIFICACION_OFICIAL_PORTAL (alta de proveedores del portal) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | b900fcd
238 | Alta del tipo REGISTRO_PUBLICO_COMERCIO_PORTAL (alta de proveedores del portal) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Tipo de documento (primera aparición en el catálogo) | b900fcd
239 | Validación para proveedores extranjeros sin RFC o ID fiscal mexicano | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
240 | Corrección de fallo de deploy de la Lambda (UPDATE_FAILED) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
241 | Refactor de pruebas: presets, almacén de huellas, embeddings y registro de referencias | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit eb3ec5b | eb3ec5b
242 | Scripts de despliegue y comparación (diff) de tablas DynamoDB | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4104f96 | 4104f96
243 | Documentación y verificación de firma y visión para el tipo CARTA_NOM35 | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 4b22c53 | 4b22c53
244 | Referencias en S3 Vectors: almacenamiento, escalabilidad, búsqueda por proveedor y sincronización masiva por CLI | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | AUTENTICIDAD_Y_REFERENCIAS.md
245 | Verificación de sellos y logos NOM-35 y registro de nuevos vía API | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | CARTA_NOM35.md
246 | Permisos IAM (policy.json) para desplegar con S3 Vectors | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
247 | Documentación para desplegar un tipo nuevo con comparación de firmas/imágenes o validación con visión | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | NUEVO_TIPO_CON_FIRMAS_O_VISION.md; catalogs/README.md
248 | Separación del nombre del empleado en nombres, apellido paterno y apellido materno | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
249 | Estrategia de deploy más simple para no esperar la verificación de tablas nuevas | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
250 | SDK Node.js: commit inicial del cliente TypeScript del API | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | SDK documents-validator-sdk (idp-sdk-node) | Commit 11a771a (repo idp-sdk-node) | 11a771a
251 | SDK Node.js: repositorio, seguimiento de errores y descripción en package.json | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | SDK documents-validator-sdk (idp-sdk-node) | Commit e3069c1 (repo idp-sdk-node) | e3069c1
252 | Biblioteca Node.js / TypeScript (SDK) para consumir el API; referencia de repositorios | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | SDK documents-validator-sdk
253 | Análisis del rendimiento del procesamiento (≈1 min por documento) y propuestas de mejora | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | LATENCIA.md
254 | ESTADO_CUENTA_PORTAL v1.2.0 con revisiones de integridad | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 6719b0b | 6719b0b
255 | Verificación de tipo en la extracción de documentos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit d36dacb | d36dacb
256 | Validaciones de marca de agua y detección de edición | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 8140540 | 8140540
257 | Refuerzo de integridad PDF y verificaciones de autenticidad | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 2caba5e | 2caba5e
258 | SDK Node.js: versión 0.2.0 con mejoras de verificación de tipos | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | SDK documents-validator-sdk (idp-sdk-node) | Commit 796584d (repo idp-sdk-node) | 796584d
259 | Actualización del SDK y publicación de nueva versión | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
260 | Selección de modelo por costo, beneficio, rendimiento e inteligencia; modelo de visión por esquema; ranking en LATENCIA.md | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | MODELOS_TEXTO.md, MODELOS_VISION.md, LATENCIA.md
261 | Cronograma de implementación a 12 meses y análisis financiero del proyecto de seguros | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | Cronograma y análisis financiero en documentación | Mes 1 – Mes 12
262 | Extracción determinística para PEDIMENTO_ERP | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit e18e799 | e18e799
263 | Reporte de ejecución de IA y ahorro de tokens determinístico | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5729480 | 5729480
264 | Estrategia de extracción configurable por petición (override) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 0e418ee | 0e418ee
265 | Inventario de Excel de gestión usados en la carpeta de seguros | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Solo bases de datos en Excel, sin PDFs
266 | Extracción determinística perfilada para seguros (CERTIFICADO_POLIZA) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ee00e20 | ee00e20
267 | Manejo y validación del formato de respuesta de la IA | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 39f4b3e | 39f4b3e
268 | Métricas de tracking de duración de carga y procesamiento | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5516821 | 5516821
269 | Refactor de enrichment-lambda y query-lambda: tracking y ruteo | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 3c9f7de | 3c9f7de
270 | OCR diferido con adquisición de texto guiada por catálogo | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit b7dfd00 | b7dfd00
271 | Procesamiento con ingesta directa desde S3 | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 01dd142 | 01dd142
272 | Simplificación de la arquitectura: retiro de componentes sin uso y ruteo S3/SQS | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 7f53b0d | 7f53b0d
273 | Cliente boto3 reutilizable en las lambdas de enriquecimiento para reducir el cold start | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 9f87727 | 9f87727
274 | Análisis de costo de CloudWatch (alarmas y cargos) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | Análisis en LATENCIA_RESPUESTA.md
275 | Reorganización de rutas (paths) de documentos para evitar colisiones | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
276 | Resumen de continuidad de la migración para otro modelo de IA | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | CONTINUIDAD_MIGRACION.md
277 | Evaluación de migrar pypdf a pymupdf y comparativa con pypdfium2 | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
278 | Análisis de 4 s de procesamiento inicial y mejoras de rendimiento | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
279 | Verificación e implementación pendiente de lo descrito en CONTINUIDAD_MIGRACION.md | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | https://code.alsuper.com/Infraestructura/idp/-/blob/master/documentacion/CONTINUIDAD_MIGRACION.md
280 | Enriquecimiento de campos comunes por fila en el pipeline | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 3d0a5c4 | 3d0a5c4
281 | Análisis de lentitud en CONSTANCIA_SITUACION_FISCAL del portal y desglose por fase de los tiempos | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
282 | Revisión de todos los catálogos y asignación de la estrategia de extracción más conveniente | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
283 | Claude Haiku 5.5: modelos y precios | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 489e15f | 489e15f
284 | Análisis de tiempo de procesamiento (25 s para 2 páginas) y habilitación del acceso a Haiku 5.5 (AccessDenied) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
285 | Componentes reutilizables de interfaz de terminal con pruebas unitarias | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 06ea5b5 | 06ea5b5
286 | Corrección de fallo de deploy y permisos IAM (iam-policy.json) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | iam-policy.json | Evaluación de deploy en limpio
287 | Comando deploy de migración y mejora de la restauración | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 9830bfb | 9830bfb
292 | Respaldo y restauración de DynamoDB para migración de cuenta AWS (comandos interactivos) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | PLAN_MIGRACION_CUENTA_AWS.md, GUIA_MIGRACION_CUENTA_AWS.md | Respaldo cifrado + copia opcional; comando de deploy en cuenta destino
293 | Historia de usuario del feature de IA para Seguros | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) | Historia de Usuario - Seguros.docx
294 | Reducción del tiempo de configuración de variables de entorno de producción | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque)
295 | Policy-manager: integración inicial del IDP — módulo document-extraction, configuración del SDK y CI | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit b886843 (repo insurance-policy / policy-manager) | b886843
296 | Policy-manager: refactor de componentes y servicios de extracción con IA y migración de extracción en una sola fila | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit d9d8f27 (repo insurance-policy / policy-manager) | d9d8f27
297 | Policy-manager: panel de restauración del repositorio de documentos y ajustes de extracción | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit ce49278 (repo insurance-policy / policy-manager) | ce49278
298 | Policy-manager: opciones de lectura con IA en la interfaz y lógica de extracción (tipos de documento) | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit f276993 (repo insurance-policy / policy-manager) | f276993
299 | Policy-manager: historia de usuario de lectura de certificados asistida por IA | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit fbacc41 (repo insurance-policy / policy-manager) | fbacc41
300 | Policy-manager: CI/CD con IDP_SDK_SSH_KEY para construir con el SDK de forma segura | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit c2b4121 (repo insurance-policy / policy-manager) | c2b4121
301 | Policy-manager: detección opcional del rubro y mejoras de la lectura con IA | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 9bae07d (repo insurance-policy / policy-manager) | 9bae07d
302 | Policy-manager: cobertura en la extracción de documentos de póliza (componente CoverageHint) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5911c3c (repo insurance-policy / policy-manager) | 5911c3c
303 | Policy-manager: servicio de revisión de extracciones integrado al proceso de revisión de documentos | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Commit 5f0447d (repo insurance-policy / policy-manager) | 5f0447d
304 | Policy-manager: análisis de la integración del IDP y el SDK para subir documentos con IA y guardar la extracción en JSON ordenado | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
305 | Policy-manager: alcance de la lectura con IA por inciso y sección para lanzar el procesamiento de todos los incisos | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
306 | Policy-manager: pregunta opcional de procesar con IA al subir otra revisión de documento (solo incisos) | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
307 | Policy-manager: sección de procesamiento masivo de una carpeta de documentos de incisos (GMM, vida, empresarial, flotilla) | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
308 | Policy-manager: corrección del bloqueo de la lectura con IA en el panel de renovación masiva | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
309 | Policy-manager: botón de lectura con IA solo durante la edición de la póliza, no en documentos de una póliza individual | Bajo | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
310 | Policy-manager: certificado o inciso identificado por el documento del certificado de póliza en todos los rubros | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
311 | Policy-manager: campo de rubro opcional en el schema de la lectura con IA del formulario de póliza | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
312 | Policy-manager: flotilla — preasignación del activo por número de serie y precreación marcada cuando no existe | Alto | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)
313 | Policy-manager: análisis de tiempos de la lectura con IA y mejora de la detección de rubro y de la vista de resultados | Medio | LUIS HERNANDEZ MACIAS | Completada | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FASE 4: CONSTRUCCIÓN Y CONTROL (Segundo bloque) |  | Sesión Claude Code (policy-manager)

## Inventario de documentación
Nombre de documento | Estatus del documento | Documento adjunto
Business Case | Autorizado | Business Case Sistema de Validación y Extracción Inteligente de Documentos - 28/8/26, 10:43 am
Business Requirements Document / Historias de usuario | Autorizado | BRD - Estandarización y Visibilidad del Portafolio de Proyectos Institucionales - 30/7/26, 1:26 pm
Request for Proposal
Acta de Proyecto módulo Pedimentos | Creado | Acta de Proyecto - Módulo Pedimentos
Acta de Proyecto módulo Portal de Proveedores | Creado | Acta de Proyecto módulo Portal de Proveedores
Acta de Proyecto módulo Promocontrol | Creado | Acta de Proyecto módulo Promocontrol
Acta de Proyecto módulo Seguros | Creado | Acta de Proyecto módulo Seguros
Registro de tareas
Estado Mensual | Creado | Estado de proyecto mensual - IDP
Acta de Cierre

## Registro de historias de usuari
No. Historia de Usuario | Nombre de Historia de Usuario | Fecha de elaboración | Versión | Rol de Usuario | Responsable de elaboración | Responsable de Revisión TI | Responsable de Revisión área solicitante | Autorizador de HU | Estatus de la HU | Archivo de la HU | Comentarios
#1 |  |  | 1.0.0.0
#2 |  |  | 1.0.0.0
#3 |  |  | 1.0.0.0
#4 |  |  | 1.0.0.0
#5 |  |  | 1.0.0.0
#6 |  |  | 1.0.0.0
#7 |  |  | 1.0.0.0

## Matriz pruebas
Caso de Prueba | HU | INCISO/CAMPO | Valor Esperado | Valor Real | Valor no esperado | Resultado | Notas | Detalle de la nota | prueba desde usuario | Corregido | Comentarios de la corrección | Validación de corrección | Comentarios de confirmación | Fecha de cconfirmación